| TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH |
| --- | --- |
| BCH ĐOÀN HUYỆN PHÚ NINH |  |
| *** | Phú Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2016 |
| Số: 150 -KH/HĐTN |  |

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch tình nguyện hè “Về với xã Tam Lãnh” năm 2016

Căn cứ Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Phú Ninh năm 2016; Căn cứ Kế hoạch số 67-KH/BCĐ ngày 03/6/2016 của Ban Chỉ đạo HĐH huyện Phú Ninh về việc tổ chức các hoạt động hè năm 2016; Kế hoạch số 148-KH/HĐTN ngày 08/6/2016 về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện hè năm 2016.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện hè “Về với xã Tam Lãnh” năm 2016, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm phát huy tinh thần thi đua xung kích, tình nguyện của ĐVTN, HSSV trên địa bàn toàn huyện góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên vì cuộc sống an sinh xã hội.

- Đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao tổ chức Đoàn - Hội trên địa bàn toàn huyện.

- Là dịp để ĐVTN, HSSV trên địa bàn huyện và ĐVTN, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có dịp giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm; giao lưu văn hóa, văn nghệ TDTT trong dịp hè 2016.

- Các hoạt động phải được tổ chức thiết thực, an toàn và hiệu quả.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian:

- Đối với Đoàn trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng và Đoàn xã Tam Lãnh: 08 ngày, từ ngày 02-10/7/2016;

- Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc: 02 ngày, 02-03/7/2016.

2. Địa điểm: Tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

III. Nội dung công việc

- Làm đường giao thông nông thôn, chiều dài 500m;

- Bù lề đường bê tông giao thông nông thôn, chiều dài 08 km;

- Phát quang tuyến đường Tam Dân - Tam Lãnh dài 12 km;

- Xây dựng tuyến đường “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” dài 02km;

- Tham gia các hoạt động dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường tại trung tâm UBND xã Tam Lãnh.

- Trồng cây lưu niệm tại sân UBND xã Tam Lãnh;

- Tham gia tu sữa, quét vôi màu 03 ngôi nhà thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã;

- Vẽ tranh tại các trường mẫu giáo trên địa bàn xã;

- Thăm tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hộ nghèo…

- Khám, chăm sóc sức khỏe cho Mẹ VNAH trên địa bàn xã;

- Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Khúc hát tình nguyện”, giao lưu bóng đá, bóng chuyền nam, nữ.

IV. Biện pháp tổ chức thực hiện

1. Đối với Huyện đoàn

- Xây dựng Kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Làm việc với Đảng ủy, UBND, Đoàn xã Tam Lãnh để chuẩn bị các điều kiện phục vụ chiến dịch tình nguyện.

- Làm việc với Đoàn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thống nhất các phần việc và các điều kiện tổ chức chiến dịch.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ chức và kinh phí thực hiện chiến dịch.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình giao lưu văn nghệ “Khúc hát tình nguyện”

- Khảo sát, phân công khối lượng công việc giao cho từng đơn vị, cử cán bộ thường trực theo dõi, đôn đốc các đơn vị.

- Liên hệ Phóng viên Truyền hình thanh niên tỉnh, Đài truyền thanh- truyền hình huyện phản ánh, đưa tin kịp thời trong quá trình chiến dịch tình nguyện hè.

- Tổng kết khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong chiến dịch tình nguyện hè.

2. Đối với cơ sở đoàn trực thuộc

- Báo cáo với lãnh đạo địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tranh thủ tham mưu, vận động kinh phí để hỗ trợ tham gia tốt chiến dịch tình nguyện lần này.

- Đối với Đoàn các xã, thị trấn: mỗi đơn vị chọn 06 ĐVTN tiêu biểu, có sức khỏe tốt đảm bảo tham gia xuyên suốt và đầy đủ các hoạt động diễn ra trong chiến dịch.

- Đối với Chi đoàn khối CQ&LLVT: Mỗi đơn vị huy động 02 ĐVTN của đơn vị mình cùng tham gia, riêng Chi đoàn TTYT huyện chuẩn bị các điều kiện liên quan để tham gia khám bệnh tại nhà cho Mẹ VNAH trên địa bàn xã.

- Quán triệt tư tưởng và quản lý lực lượng của mình đảm bảo an toàn lao động, đi lại và an ninh trật tự. Mỗi đơn vị tham gia chuẩn bị dụng cụ lao động ít nhất khoảng 05 cuốc hoặc xẻng.

- Mỗi đơn vị chuẩn bị ít nhất 01 tiết mục văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca khúc cách mạng, các ca khúc ca ngợi Thanh niên tình nguyện để tham gia giao lưu đêm văn nghệ “Khúc hát tình nguyện”. Ban Thường vụ Huyện đoàn giao các tiết mục cho các đơn vị, cụ thể như sau:

+ Tam Thành, Tam An, Tam Thái : mỗi đơn vị 01 tiết mục song ca.

+ Tam Lộc,Tam Phước,Thị trấn Phú Thịnh,Tam Vinh: 01 tiết mục tốp ca.

+ Tam Đàn,Tam Đại, Tam Dân: mỗi đơn vị 01 tiết mục Tam ca.

+ Tam Lãnh: 01-03 tiết mục, trong đó ít nhất 01 tiết mục hát múa.

+ Đối với các Chi đoàn khối CQ&LLVT: chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ tùy theo khả năng của mình.

- Các đơn vị đăng ký tiết mục văn nghệ chậm nhất vào ngày 30/6/2016 để BTC sắp xếp chương trình.

3. Đối với Đoàn xã Tam Lãnh

- Báo cáo với lãnh đạo Đảng ủy, UBND về kế hoạch tổ chức chiến dịch, tham mưu UBND xã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chiến dịch tình nguyện đạt hiệu quả cao.

- Huy động toàn bộ lực lượng ĐVTN, HSSV trong toàn xã tham gia chiến dịch tình nguyện, chuẩn bị dụng cụ lao động như: cuốc, xẻng, cào cào, xe rùa,...để sử dụng trong đợt tình nguyện.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức đêm sinh hoạt giao lưu văn nghệ: sân khấu, âm thanh, nhạc công,.... Chuẩn bị 01 - 03 tiết mục văn nghệ để tham gia giao lưu văn nghệ, trong đó có ít nhất 01 tiết mục múa hoặc hát múa phụ họa.

- Phân công các Bí thư Chi đoàn trên địa bàn xã phối hợp với trưởng đoàn các đơn vị lo ăn uống, nghỉ ngơi.

- Phối hợp với Chi đoàn DQCĐ và Công an xã bảo vệ trật tự trong đêm giao lưu văn nghệ.

- Phối hợp với UBMTTQVN xã, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Hội LHPN nữ xã cùng phối hợp thực hiện các phần việc trong chương trình tình nguyện.

- Tham mưu với UBND xã chỉ đạo BND các thôn vận động nhân dân cùng tham gia chiến dich.

- Chỉ đạo Chi đoàn các thôn tham mưu BND thôn chuẩn bị các điều kiện để hoàn thành tốt chiến dịch tình nguyện..

- Khảo sát, chọn 10 em học sinh, 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trao quà trong đêm giao lưu văn nghệ.

* Lưu ý: Các đơn vị tham gia đủ số lượng, đảm bảo dụng cụ lao động và có mặt tại sân UBND xã Tam Lãnh trước lúc 07h30’ ngày 02/7/2016. Tất cả ĐVTN tham gia mặc áo xanh thanh niên có logo THANH NIÊN VIỆT NAM.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện hè “Về với xã Tam Lãnh” của Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Ninh. Đề nghị các đơn vị khẩn trương tham mưu với các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan đơn vị để thực hiện tốt các nội dung đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra./.

| Nơi nhận | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN |
| --- | --- |
| - BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam; - BTV, Ban Dân vận Huyện ủy Phú Ninh; - Đảng ủy, UBND xã Tam Lãnh; - Đoàn trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng; - Các cơ sở Đoàn trực thuộc; - Lưu VP. | BÍ THƯ Đã ký Bùi Thị Kim Hoàng |