| TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH |
| --- | --- |
| BCH ĐOÀN HUYỆN PHÚ NINH |  |
| *** | Phú Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2014 |
| Số: 73 - KH/HĐTN |  |

- KẾ HOẠCH

- Tổ chức chiến dịch tình nguyện tại xã Tam Đại

Căn cứ Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Phú Ninh năm 2014. Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HĐTN ngày 31/3/2014 của BTV Huyện đoàn Phú Ninh về thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2014; Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 29/5/2014 của Ban Chỉ đạo HĐH huyện Phú Ninh về việc tổ chức các hoạt động hè năm 2014; Kế hoạch số 62-KH/HĐTN, ngày 02/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Ninh về việc Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014.

Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện hè tại xã Tam Đại với những nội dung cụ thể như sau:

- I. Mục đích, yêu cầu

- Thực hiện có hiệu quả công tác xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện trong Năm thanh niên tình nguyện 2014.

- Phát huy tinh thần thi đua tình nguyện của ĐVTN, HSSV trên địa bàn toàn huyện góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn.

- Là dịp để ĐVTN, HSSV trên địa bàn huyện và ĐVTN Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam có dịp giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm.

- Tổ chức chiến dịch tình nguyện phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

- II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: (01 ngày) ngày 14/9/2014 (Chủ nhật).

Khai mạc lúc 6h30’ ngày 14/9/2014.

2. Địa điểm:

- Địa điểm Lễ xuất quân: Tiền sảnh UBND xã Tam Đại.

- Địa điểm tình nguyện: Thôn Đại An, Đông Tây, Phước Thượng - xã Tam Đại.

- III. Nội dung công việc

- San lấp mặt bằng, đổ bê tông sân bóng chuyền Nhà văn hóa thôn Đại An (100m2).

- San lấp mặt bằng và làm 150m nền đường giao thông nông thôn tại thôn Phước Thượng (100m).

- Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng NVH thôn Đông Tây (100m3).

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ giữa các đơn vị.

- Thăm hỏi tặng quà cho Mẹ VNAH, gia đình chính sách và trẻ em vượt khó học giỏi tại xã Tam Đại.

- IV. Số lượng tham gia

- Đoàn xã Tam Đại: 20 ĐVTN.

- Đoàn các xã, thị trấn: 02 ĐVTN/ đơn vị; Đoàn khối CQ&LLVT: 01 ĐVTN/ đơn vị;  chọn ĐVTN tiêu biểu, có sức khỏe tốt đảm bảo tham gia các hoạt động diễn ra trong chiến dịch.

- V. Tổ chức thực hiện

- 1. Đối với Huyện đoàn

- Xây dựng Kế hoạch báo cáo BTV Huyện ủy, BCĐ hoạt động hè huyện xin chủ trương thực hiện và triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Làm việc Đảng ủy, UBND, Đoàn xã Tam Đại để chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ chiến dịch tình nguyện.

- Làm việc với Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam huy động 40 ĐVTN, chuẩn bị ít nhất 02 tiết mục văn nghệ, 02 suất quà tặng cho Mẹ VNAH, gia đình chính sách và 10 suất quà để tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó trong đêm giao lưu văn nghệ.

- Chuẩn bị nội dung Lễ ra quân tình nguyện, đêm giao lưu văn nghệ.

- Khảo sát, phân công khối lượng công việc giao cho từng đơn vị, cử cán bộ thường trực theo dõi, đôn đốc các đơn vị.

- Liên hệ phóng viên Truyền hình thanh niên tỉnh, Đài truyền thanh huyện phản ánh đưa tin kịp thời trong quá trình chiến dịch tình nguyện hè.

- 2. Đối với cơ sở Đoàn trực thuộc

- Báo cáo với lãnh đạo địa phương, tranh thủ tham mưu, vận động kinh phí để hỗ trợ tham gia tốt chiến dịch tình nguyện lần này.

- Triệu tập lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động trong 01 ngày 14/9 (từ 6h00’ đến 22h00’) gồm: dự lễ ra quân, tham gia hoạt động tình nguyện, mỗi đơn vị chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ để giao lưu với đơn vị bạn.

- Mỗi ĐVTN tham gia tình nguyện phải chuẩn bị dụng cụ lao động (cuốc bàn, cuốc vố hoặc xẻng) (trừ Tam Lãnh).

- Các đơn vị tham gia tự túc kinh phí ăn ở, đi lại trong chiến dịch tình nguyện.

- 3. Đối với Đoàn xã Tam Đại

- Báo cáo với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã về kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chiến dịch tình nguyện đạt hiệu quả cao.

- Huy động 20 ĐVTN tham gia chiến dịch tình nguyện, đồng thời chuẩn bị các dụng cụ lao động như: cuốc, xẻng, cào cào, xe rùa,... để sử dụng trong đợt tình nguyện.

- Chuẩn bị các điều kiện tại buổi Lễ ra quân, bế mạc và đêm sinh hoạt giao lưu văn nghệ: sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nhạc công,...

- Phân công các Bí thư Chi đoàn trên địa bàn xã phối hợp với trưởng đoàn các đơn vị lo ăn uống, nghỉ ngơi. Liên hệ chỗ nghỉ ngơi cho các đơn vị về tham gia đợt tình nguyện. Chỉ đạo Chi đoàn DQCĐ và phối hợp với Công an xã bảo vệ trật tự trong chiến dịch tình nguyện.

- Khảo sát, chọn 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để trao quà trong đêm giao lưu văn nghệ.

* Lưu ý: Các đơn vị tham gia đủ số lượng, đảm bảo dụng cụ lao động và có mặt tại UBND xã Tam Đại lúc 06h15’ ngày 14/9/2014 để làm Lễ ra quân tình nguyện. Tất cả ĐVTN tham gia mặc áo xanh thanh niên.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện hè tại xã Tam Đại của Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Ninh. Đề nghị các đơn vị khẩn trương tham mưu với cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đã đề ra./.

| Nơi nhận: | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN |
| --- | --- |
| - TTTV, BTTNTH Tỉnh đoàn; - TTTV, Ban Dân vận Huyện ủy; - Trưởng BCĐ Hoạt động hè huyện; - Đ/c Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện; - Đảng ủy, UBND xã Tam Đại; - Đoàn trường KT-KT Q.Nam; - Các cơ sở Đoàn trực thuộc; - Lưu VP. | BÍ THƯ (đã ký) Nguyễn Châu Ngọc |

- CHƯƠNG TRÌNH

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN HÈ TẠI XÃ TAM ĐẠI NĂM 2014

- 1. Thời gian: (01 ngày), ngày 14/9/2014

- 2. Địa điểm:

- - Địa điểm Lễ xuất quân: Tiền sãnh UBND xã Tam Đại

- - Địa điểm tình nguyện: Thôn Đại An, Đông Tây, Phước Thượng - xã Tam Đại.

| Thời gian | Nội dung công việc | Địa điểm | Đơn vị phụ trách | Đơn vị tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 14/9/2014 |  |  |  |  |
| 06h30’ - 7h00’ | Lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện | UBND xã Tam Đại | Huyện đoàn - Đoàn xã Tam Đại - Đoàn trường Cao đẳng KT-KT | Tất cả lực lượng tình nguyện |
| 07h00’-11h00’ | Làm nền đường GTNT | Thôn Phước Thượng - xã Tam Đại | Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật | Phú Ninh: 20 ĐVTN Trường KT-KT: 25 ĐVTN |
| 07h00’-11h00’ | San lấp mặt bằng, đổ bêtông sân bóng chuyền Nhà văn hóa thôn Đại An | Thôn Đại An- xã Tam Đại | Huyện đoàn Phú Ninh | Phú Ninh: 15 ĐVTN Trường KT-KT tỉnh: 15 ĐVTN |
| 07h00’-11h00’ | Vận chuyển nguyên vật liệu làm Nhà văn hóa thôn Đông Tây | Thôn Đông Tây - xã Tam Đại | Đoàn xã Tam Đại | Phú Ninh: 10 ĐVTN |
| 07h00’-11h00’ | Thăm và tặng quà Mẹ VNAH, gia đình chính sách | Thôn Đại An, Đông Tây | Huyện đoàn – Đoàn trường KT-KT, Đoàn xã Tam Đại |  |
| 11h00’- 13h30’ | Ăn cơm, nghỉ trưa, | Xã Tam Đại | Các đơn vị tự túc | Tất cả lực lượng tình nguyện |
| 13h30’- 17h00’ | Đắp đường GTNT | Thôn Phước Thượng - xã Tam Đại | Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam | Phú Ninh: 20 ĐVTN Trường KT-KT tỉnh: 25 ĐVTN |
| 13h30’-17h00’ | San lấp mặt bằng, đổ bêtông sân bóng chuyền Nhà văn hóa thôn Đại An | Thôn Tây Đại An- xã Tam Đại | Huyện đoàn | Phú Ninh: 15 ĐVTN Trường KT-KT tỉnh: 15 ĐVTN |
| 13h30’-17h00’ | Vận chuyển nguyên vật liệu làm Nhà văn hóa thôn Đông Tây | Thôn Đông Tây - xã Tam Đại | Đoàn xã Tam Đại | Phú Ninh: 10 ĐVTN |
| 17h00- 19h00’ | Nghỉ, ăn tối giao lưu văn nghệ, tặng quà cho HS nghèo vượt khó, học giỏi | UBND Xã Tam Đại | Đoàn xã Tam Đại | Tất cả lực lượng tình nguyện |